## Cronograma PO
[7 empty] | BDI Padrão: | 22%
|  | Cronograma Físico-Financeiro |  |  |  |  | Referência: | SINAPI RS 01/24
Proponente: | ZANETTI & MARTELLI SERVIÇOS LTDA
CNPJ: | 10.882.209/0001-80
Edital: | Concorrência Presencial nº 002/2024
Objeto | Construção de Capela Mortuária com área de 286,53m²
Item | Descrição | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100% | - | - | - | - | -
|  | 1688.6094 | 1688.6094
2 | SAPATA | 100% | 100% | - | - | - | - | -
|  | 15368.7434 | 15368.7434
3 | VIGAS BALDRAME E PESCOÇO DOS PILARES | 100% | 100% | - | - | - | - | -
|  | 36536.6729 | 36536.6729
4 | PILARES | 100% | - | 100% | - | - | - | -
|  | 24334.1985 |  | 24334.1985
5 | VIGAS DE COBERTURA | 100% | - | 100% | - | - | - | -
|  | 36164.2093 |  | 36164.2093
6 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 100% | - | - | 100% | - | - | -
|  | 77339.5845 |  |  | 77339.5845
7 | LAJE | 100% | - | - | - | 100% | - | -
|  | 27693.6698 |  |  |  | 27693.6698
8 | REVESTIMENTO INTERNO | 100% | - | - | - | - | 100% | -
|  | 49844.8729 |  |  |  |  | 49844.8729
9 | Impermeabilização | 100% | - | - | - | - | 1 | -
|  | 34273.6687 |  |  |  |  | 34273.6687
10 | FORRO | 100% | - | - | - | - | 100% | -
|  | 17268.3939 |  |  |  |  | 17268.3939
11 | PISO | 100% | - | - | - | - | 100% | -
|  | 52638.9736 |  |  |  |  | 52638.9736
12 | ESQUADRIAS | 100% | - | - | - | - | - | 100%
|  | 75094.3633 | [5 empty] | 75094.3633
13 | COBERTURA | 100% | - | - | - | 100% | - | -
|  | 137346.9402 |  |  |  | 137346.9402
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% | - | - | - | 100% | - | -
|  | 23919.8399 |  |  |  | 23919.8399
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100% | - | - | - | 100% | - | -
|  | 13571.1946 |  |  |  | 13571.1946
16 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100% | - | - | - | 100% | - | -
|  | 16815.4245 |  |  |  | 16815.4245
17 | PPCI | 100% | - | - | - | - | 100% | -
|  | 3700.3799 |  |  |  |  | 3700.3799
18 | CINTA DA PLATIBANDA | 100% | - | - | 100% | - | - | -
|  | 7834.7156 |  |  | 7834.7156
19 | SERVIÇOS FINAIS | 100% | - | - | - | - | - | 100%
|  | 44550.9696 | [5 empty] | 44550.9696
| Porcentagem do período | 100% | 7.7% | 8.692% | 12.24% | 31.52% | 22.66% | 17.19%
| Total do período | 695985.4245 | 53594.0257 | 60498.4078 | 85174.3001 | 219347.069 | 157726.289 | 119645.333
| Porcentagem acumulada |  | 7.7% | 16.39% | 28.63% | 60.15% | 82.81% | 100%
| Total acumulado |  | 53594.0257 | 114092.4335 | 199266.7335 | 418613.8025 | 576340.0915 | 695985.4245
| Total sem BDI | 570479.8561
| Total do BDI | 125505.5683
| Total | 695985.4245
Viamão/RS, 10 de maio de 2024.
LUCAS SERPA
REPRESENTANTE LEGAL
PAULO ANDRÉ COLARES
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA RS 229723

## Cronograma 7%
[9 empty] | BDI Padrão: | 23.22%
|  | Cronograma Físico-Financeiro | [6 empty] | Referência: | SICRO3: RS 4/2024 ORSE: SE 6/2024 SINAPI: RS 8/2024
Proponente: | PAULO ANDRE COLARES ME
CNPJ: | 30.939.413/0001-05
Objeto: | Execução de Ponte sobre o Rio Baitaca na Divisa entre Três Palmeiras/RS e Engenho Velho/RS.
Item | Descrição | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100% | 12.89% | 9.68% | 12.52% | 17.87% | 9.8% | 22.46% | 7.1% | 7.68%
|  | 57145 | 7365.9905 | 5531.636 | 7154.554 | 10211.8115 | 5600.21 | 12834.767 | 4057.295 | 4388.736
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | -
|  | 24880.39 | 24880.39 | - | - | - | - | - | - | -
3 | DEMOLIÇÕES | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | -
|  | 55558.67 | 55558.67 | - | - | - | - | - | - | -
4 | FUNDAÇÕES | 100% | - | 41.27% | 58.73% | - | - | - | - | -
|  | 146210.2 | - | 60340.9495 | 85869.2505 | - | - | - | - | -
4.1 | FUNDAÇÕES CAVECEIRAS | 100% | - | 50% | 50% | - | - | - | - | -
|  | 69657.58 |  | 34828.79 | 34828.79 | - | - | - | - | -
4.2 | FUNDAÇÕES PILARES | 100% | - | 33.33% | 66.67% | - | - | - | - | -
|  | 76522.62 | - | 25504.9892 | 51017.6308
5 | PILARES | 100% | - | - | - | 100% | - | - | - | -
|  | 29606.96 | - | - | - | 29606.96 | - | - | - | -
6 | VIGAS TRANSVERSINAS | 100% | - | - | - | - | 100% | - |  | -
|  | 30659.26 |  |  | - | - | 30659.26 | -
7 | CABECEIRAS | 100% | - | - | - | 100% | - | - | - | -
|  | 118783.79 |  |  |  | 118783.79 | - | - | - | -
8 | VIGAS LONGARINAS | 100% | - | - | - | - | 25% | 75% | - | -
|  | 243564.72 |  |  | - | - | 60891.18 | 182673.54 | - | -
9 | LAJE | 100% | - | - | - | - | - | 25% | 75%
|  | 81445.13 |  |  |  |  | - | 20361.2825 | 61083.8475
10 | ATERRO DAS CABECEIRAS | 100% | - | - | - | - | - | 50% | 50% | -
|  | 6665.59 | [5 empty] | 3332.795 | 3332.795 | -
11 | SINALIZAÇÃO | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 100%
|  | 4719.08 | - | - | - | - | - | - | - | 4719.08
12 | DRENAGEM | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 100%
|  | 10187.85 | - | - | - | - | - | - | - | 10187.85
13 | SERVIÇOS FINAIS | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 100%
|  | 338.61 | - | - | - | - | - | - | - | 338.61
| Porcentagem do período | 100% | 10.84% | 8.135% | 11.49% | 19.59% | 12% | 27.07% | 8.456% | 2.425%
| Total do período | 809765.2469 | 87805.0505 | 65872.5855 | 93023.8045 | 158602.5615 | 97150.65 | 219202.3845 | 68473.9375 | 19634.276
| Porcentagem acumulada |  | 10.84% | 18.98% | 30.47% | 50.05% | 62.05% | 89.12% | 97.58% | 100%
| Total acumulado |  | 87805.0505 | 153677.636 | 246701.4405 | 405304.002 | 502454.652 | 721657.0365 | 790130.974 | 809765.25
| Total sem BDI | 657170.3027
| Total do BDI | 152594.9443
| Total | 809765.2469
Três Palmeiras/RS, 18 de outubro de 2024.
PAULO ANDRÉ COLARES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 229723